**Выполнение мероприятий инвестиционной программы за 2019 год.**

На 2019 год предусмотрено выполнение работ с ориентировочной стоимостью капитальных вложений – 30 720,26 тыс. рублей. Источник финансирования: собственные средства – 30 720,26 тыс. рублей.

1. Котельная «Больница» с. Едейцы. Замена котлов в количестве 2 ед., общей мощностью 0,1 МВт с реконструкцией внутренней обвязки.
2. Котельная «ЦРБ» с. Намцы. 2 этап модернизации с заменой оборудования насосной группы.
3. Котельная «НУСР» с. Графский берег. Модернизация котельной с заменой котлов, горелок.
4. Котельная «ЗВШ» с. Графский берег. Замена котлов в количестве 2 ед., общей мощностью 0,1 МВт с реконструкцией внутренней обвязки.
5. На оснащение приборами учета объектов генерации.
6. На оснащение общедомовыми приборами учета МКД.
7. Дополнительно включенные работы по модернизации котельной «СХХ», с. Намцы с заменой котлов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пп/п** | **Населенный  пункт** | **Объект** | **Наименование работ (краткое описание планируемых работ)** | **по плану, тыс. руб** | **Стоимость по КС-2, тыс. руб** |
|
| 11 | с.Едейцы | Котельная "Больница" | Замена котлов 2 ед | **423,00** | - |
| 22 | с.Намцы | Котельная "ЦРБ" | 2 этап модернизации с заменой оборудования. (насосная группа) | **2 000,00** | **622,66** |
| 33 | с.Графский берег | Котельная "НУСР" | Модернизация котельной с заменой котлов, горелок. | **15 000,00** | **16 606,15** |
| 44 | с.Графский берег | Котельная "3ВШ" | Замена котлов 2 ед. | **1 250,00** | **1 576,89** |
| 65 | Намский улус |  | Оснащение приборами учета объектов генерации (15 ед.) (исполнение ФЗ - 261) | **3 167,20** | **862,83** |
| 66 | с.Намцы |  | Оснащение общедомовыми приборами учета МКД по адресу с. Хамагатта, Комсомольская 6; 8 (исполнение ФЗ - 261) | **478,40** | **106,66** |
| 77 | с.Намцы | Котельная "СХХ" | Модернизация котельной с заменой котлов, горелок. | **10 945,07** | **10 945,07** |
| **Итого за текущий год:** | | | | **35 263,67** | **30 720,26** |